# 공공 정보화사업 테일러링 내역서

공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축  |  2026년 9월 11일  |  v0.1

본 내역서는 RFP의 요구를 단계별 작업·납품 산출물·검증 증거에 연결한다. 발주기관은 공고 전 조건부 범위와 산출물을 확정하고, 수행사업자는 착수 시 이를 WBS·작성/검토 책임·일정에 반영한다. 현재의 적용·통합·조건부·제외는 검토안이며 승인 사실을 뜻하지 않는다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 사업 | 공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축 ¦ 기관 PG-01에서 확정 |
| 대응 RFP | 공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축 제안요청서 v0.1 |
| 양식의 출처 | L01 참조사업 PP11-1 HWPX의 5열 구조 및 L02 공단 개발 표준 가이드의 테일러링 절차 |
| 검토 단위 | 기초 문서 4개 + 참조사업 코드 74개 + 표준 보완 검토 7개. 항목 수는 실제 별도 파일 수가 아니다. |
| 이번 설계 범위 | 1차 RFP 52개 요구와 납품 관계를 정의한다. 본 문서의 CO·TE·IM은 향후 계약 수행 단계이며 현재 구현·시험 완료를 뜻하지 않는다. |

## 1 적용 판정과 관리 원칙

| 판정 | 뜻 | 확정 시 필요한 기록 |
| --- | --- | --- |
| 적용 | 본 과업에서 내용과 증거를 작성·제출 | 요구 ID·작성/검토자·제출시점·최종 파일/절 |
| 통합 | 별도 파일은 줄이고 지정 문서에 필수 내용을 포함 | 원 코드·통합 대상·해당 절·내용 누락 여부·검토 결과 |
| 조건부 | 이관·연계·기관 등록·인증 등 범위를 확인해 결정 | 공고 전 채택/제외·물량·가격·기관 협조·미채택 대체 |
| 제외 | 이번 사업 특성상 해당 작업을 수행하지 않는 안 | 비해당 근거·대체 정보·범위 변경 시 재검토 조건 |
| 참조 | 발주·계약의 기준 문서를 참조 | 기관 확정본·계약 편입본의 버전과 위치 |

신규 인프라 투자비 0원은 SW 설치·권한·백업 정책·복구 시험·운영 인계의 제외를 뜻하지 않는다. 기존 자원을 사용하는 범위에서 해당 내용을 작성한다.

## 2 원본 조사와 코드 적용

| 확인 대상 | 직접 확인한 사실 | 이번 적용 판단 |
| --- | --- | --- |
| L01 참조사업 HWPX | 5열: 단계(Phase)·활동(Activity)·작업(Task)·산출물·비고. PM 14개와 개발 60개 코드, 무코드 문서 4개. | 원 코드와 이름을 보존하고 비고에 판정·통합 위치·사유·RFP 연결을 추가한다. |
| L02 표준 가이드 PDF 10쪽 | 프로젝트 특징→테일러링→WBS→고객 검토/재작성의 절차. | 사업 특성·범위·WBS·검토 권한을 함께 확정한다. |
| L02 PDF 74~78쪽 | 원 표준은 비고 대신 필수여부·표준양식을 둔 6열 구성. 비해당 산출물도 협의 및 근거 제출 필요. | L01의 5열 양식과 L02 필수 내용의 충족 여부를 함께 확인한다. |
| L04 참조 RFP PDF 2·8~11쪽 | 7개 장과 요구사항 분류·고유번호·명칭·상세설명 표가 존재. | 52개 요구를 해당 분류로 재편하고 발주·납품 관리 요구를 보강한다. |
| 원본의 승인 상태 | 표지 일자와 개정 이력 날짜에 불일치가 있고 고객 검토 제출 표기가 있음. | 기관의 최종 승인본이라고 단정하지 않는다. 본 표는 새로운 사업의 검토안이다. |

### 주요 코드 차이와 통합 해석

| 참조사업 L01 | 일반 표준 L02 | 이번 기록 방법 |
| --- | --- | --- |
| DE21-1 클래스설계서 | DE21-1 유스케이스·DE21-2 시퀀스·DE21-3 클래스 | L01 DE21-1을 사용하되 유스케이스·상호작용·클래스의 해당 절을 연결 |
| DE31-1 ERD·DE31-2 물리테이블 | DE31-1 개념·DE31-2 논리·DE31-3 물리 | 개념/논리→L01 DE31-1, 물리→L01 DE31-2. CRUD 관계는 필요 내용을 포함 |
| CO22 지식저장소·CO23 연계 | CO22가 연계 산출물 코드 | CO23를 본 사업 연계 코드로 쓰고 원 표준 대응을 남김 |
| IM11-1 소스 인계인수대장 | IM11-1 배포 신청·IM11-2 인계인수대장 | 대장은 L01 코드, 배포 신청 근거는 IM12-1에 통합 |

## 3 단계별 테일러링 1

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM00. 착수 | 기초-1 과업 및 제안요청서 | 참조 발주기관 확정본을 사업 기준으로 참조한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM00. 착수 | 기초-2 제안서 | 참조 계약에 편입된 제안·협상 결과를 참조한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM00. 착수 | 기초-3 사업수행계획서 | 적용 테일러링·WBS·조직·위험·검증계획의 기준을 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM00. 착수 | 기초-4 착수계 | 적용 기관의 착수 제출 절차에 맞춰 제출한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM01. 보고관리 | PM01-1 착수보고서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM01. 보고관리 | PM01-2 결과보고서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-002 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM01. 보고관리 | PM01-3 주간보고서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM01. 보고관리 | PM01-4 월간보고서 | 통합 → PM01-3 월간 마감본은 주간보고 누적본과 동일 기준선으로 생성하되 월간 의사결정·위험 추세를 포함한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |

## 3 단계별 테일러링 2

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM01. 보고관리 | PM01-5 상시보고서 | 통합 → PM01-6 수시 현안·긴급 보고를 회의/의사결정 기록에 포함하고 요청별 접수·완료를 추적한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM01. 보고관리 | PM01-6 회의록 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM02. 산출물관리 | PM02-1 산출물 관리계획서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM02. 산출물관리 | PM02-2 산출물 표준양식 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM03. 위험관리 | PM03-1 위험관리대장 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | PM03. 위험관리 | PM03-2 이슈관리대장 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | P M04. 보안관리 | PM04-1 보안관리 계획서 | 적용 자료·인력·장소·원격접근·반출·개발 및 운영 보안대책과 책임을 작성한다. 기관 보안규정의 적용본을 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: SER-001~002 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | P M04. 보안관리 | PM04-2 보안 교육결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |

## 3 단계별 테일러링 3

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | P M05. 인력관리 | PM05-1 인력투입현황 | 통합 → 사업수행계획서 역할·책임·연락·보안 권한표로 관리한다. 투입공수·고정 인원 관리 여부는 대가산정 및 적용 규정에 따라 공고 전에 결정한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| PM00 사업관리 | PM00. 사업관리 | P M06. 품질관리 | PM06-1 품질관리 계획서 | 적용 품질 지표·검토 역할·시험환경·결함 등급·재검증·최종 인수 판정 절차를 정한다. 시점: 정기·사건별 작성 ¦ RFP: QUR-001~004, PMR-001 |
| PP00 개발준비 | PP10.테일러링 | PP11. 사업 적용범위 확정 | PP11-1 테일러링 내역서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 착수 기준선 확정 시 ¦ RFP: PMR-003 |
| PP00 개발준비 | PP10.테일러링 | PP11. 사업 적용범위 확정 | PP11-2 WBS | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 착수 기준선 확정 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| AN00 분석 | AN10. 요구사항분석 | AN11. 요구사항수집 | AN11-1 인터뷰계획서 | 통합 → PM01-6 회의 기록에 인터뷰 목적·대상 역할·질문·일정·자료 이용조건을 포함한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| AN00 분석 | AN10. 요구사항분석 | AN11. 요구사항수집 | AN11-2 인터뷰결과서 | 통합 → PM01-6 의견·출처·확인/미확정·요구사항 연결을 회의 기록으로 남긴다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| AN00 분석 | AN10. 요구사항분석 | AN12. 요구사항정의 | AN12-1 요구사항정의서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: SFR-001~025 |
| AN00 분석 | AN10. 요구사항분석 | AN13. 요구사항 추적 | AN13-1 요구사항 추적표 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: DAR-001~004, QUR-001, QUR-004, PMR-004 |

## 3 단계별 테일러링 4

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AN00 분석 | AN10. 요구사항분석 | AN13. 요구사항 추적 | AN13-2 기능점수(FP) | 적용 기능 규모 산정·검증 자료를 제출한다. 적용 산정방식과 대상 기능은 공고 전에 확정하며 요구사항 추적표와 대조한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| AN00 분석 | AN20. 업무 분석 | AN21. 프로세스 분석 | AN21-1 To-Be비즈니스프로세스정의서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| AN00 분석 | AN20. 업무 분석 | AN21. 프로세스 분석 | AN21-2 To-Be비즈니스업무흐름도 | 통합 → AN21-1 현행/목표 흐름도와 담당·예외·병목·개선 가설을 같은 문서에서 관리한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| AN00 분석 | AN30. 현행 분석 | AN31. 데이터 현황 분석 | AN31-1 현행 데이터 분석서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| DE00 설계 | DE10. 아키텍처 설계 | DE11. 아키텍처 전반 설계 | DE11-1 아키텍처설계서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| DE00 설계 | DE20. 어플리케이션설계 | DE21. 클래스 설계 | DE21-1 클래스 설계서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| DE00 설계 | DE20. 어플리케이션설계 | DE22. 사용자 인터페이스 설계 | DE22-1 사용자 인터페이스 설계서 | 통합 → DE22-2 정보구조·화면별 권한·상태·입력/오류·접근성·모바일 규칙을 화면설계서에 포함한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: INR-001 |
| DE00 설계 | DE20. 어플리케이션설계 | DE22. 사용자 인터페이스 설계 | DE22-2 화면설계서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: SFR-001~025 |

## 3 단계별 테일러링 5

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE00 설계 | DE20. 어플리케이션설계 | DE23. 컴포넌트 설계 | DE23-1 컴포넌트설계서 | 통합 → DE11-1 검사엔진·업무관리·데이터·연계 모듈의 책임·인터페이스·변경 영향을 포함한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| DE00 설계 | DE20. 어플리케이션설계 | DE24. 인터페이스 설계 | DE24-1 인터페이스설계서 | 적용 내부 모듈과 수동 대체를 포함한 경계를 설계한다. 실제 외부 연계 구축 범위는 SIR 채택 여부를 따른다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: SIR-001~002 |
| DE00 설계 | DE30. DB 설계 | DE31. DB 및 트랜잭션 설계 | DE31-1 ERD | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: DAR-001~004 |
| DE00 설계 | DE30. DB 설계 | DE31. DB 및 트랜잭션 설계 | DE31-2 물리테이블정의서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: DAR-001~004 |
| DE00 설계 | DE40. 데이터전환설계 | DE41. 데이터 전환/검증계획 | DE41-1 데이터전환 계획서 | 조건부 → 공고 전 이관 채택 이관 대상·건수·권리·품질·검증·되돌림 범위가 정해진 경우 적용한다. 단순 신규 등록과 구분한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| DE00 설계 | DE40. 데이터전환설계 | DE41. 데이터 전환/검증계획 | DE41-2 데이터 전환 맵핑 정의서 | 조건부 → 공고 전 이관 채택 이관 원천·대상 필드·변환·누락·정합성 기준을 제시한다. DE41-1과 동시에 결정한다. 시점: 설계 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| CO00 구현 | CO10.구현준비 | CO11.환경 구성 | CO11-1 환경 구성 계획서 (시스템 연계 신청서·연계구성도, 작업계획서 등 관련 계획서 포함) | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: COR-001~002 |

## 3 단계별 테일러링 6

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO21. 프로그램 개발 | CO21-1 프로그램소스 | 적용 신규 개발 소스·설정·빌드/설치 절차·의존성 및 라이선스를 인계한다. 기존 자산 소유권의 이전을 임의 전제하지 않는다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO22. 지식 DB 구축 | CO22-1 지식 DB 스키마 정의서 | 통합 → DE31-2 필요한 근거 검색 저장소의 스키마를 실제 구현 기술에 맞춰 작성한다. 특정 Vector DB 도입은 전제하지 않는다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO22. 지식 DB 구축 | CO22-2 지식저장소 아키텍처 정의서 | 통합 → DE11-1 원문·검색 인덱스·관계·권한·삭제/정정 전파 구조를 포함한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO22. 지식 DB 구축 | CO22-3 온톨로지 모델 정의서 | 제외 → DE31-1의 관계모델로 대체 온톨로지 엔진 구축은 1차 필수 과업이 아니다. 요구·증거 관계는 ERD와 자료 사전에서 표현한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO23. 연계 구현 | CO23-1 송수신 자료 및 연계 명세서 | 조건부 → SIR-001/002 채택 승인된 실제 연계의 필드·원천·권한·오류·중복·재시도·동기화를 작성한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: SIR-001~002 |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO23. 연계 구현 | CO23-2 인터페이스 설계서(연계) | 통합 → DE24-1 설계와 구현 상태를 같은 인터페이스 문서의 버전으로 관리한다. 미채택 외부 연계는 수동 경로를 기재한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| CO00 구현 | CO20.개발 | CO23. 연계 구현 | CO23-3 연계 정의서 | 통합 → DE24-1 연계 대상·방향·주기·담당·보안·대조 규칙을 통합한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |

## 3 단계별 테일러링 7

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO00 구현 | CO30. 구현단계점검 | CO32. 소스코드취약점점검 | CO32-1 소스코드취약점점검 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: TER-004, SER-001~002 |
| CO00 구현 | CO30. 구현단계점검 | CO32. 소스코드취약점점검 | CO32-2 개발보안 절차적용확인서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 구현 검토 시 ¦ RFP: TER-004 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE11. 단위 테스트 | TE11-1 단위테스트 케이스 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: TER-001 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE11. 단위 테스트 | TE11-2 단위테스트 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: TER-001 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE12. 통합 테스트 | TE12-1 통합테스트 시나리오 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: TER-001 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE12. 통합 테스트 | TE12-2 통합테스트 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: TER-001 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE13. 사용자인수테스트 | TE13-1 사용자인수테스트 시나리오 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: TER-001 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE13. 사용자인수테스트 | TE13-2 사용자인수테스트 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: SFR-001~025, TER-001 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE14. 모델 성능 테스트 | TE14-1 모델 성능 검증 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: TER-002, QUR-002 |

## 3 단계별 테일러링 8

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE15. 성능시험 | TE15-1 성능시험 계획서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: PER-001, TER-003 |
| TE00 시험 | TE10.테스트 | TE15. 성능시험 | TE15-2 성능시험 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 ¦ RFP: PER-001, TER-003, QUR-003 |
| IM00 전개 이행 | IM10.배포 및 설치 | IM11. 형상관리서버(SVN) 등록 | IM11-1 응용프로그램 소스 인계·인수 대장 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설치·전환 검토 시 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| IM00 전개 이행 | IM10.배포 및 설치 | IM12. 시스템 설치 | IM12-1 시스템설치 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설치·전환 검토 시 ¦ RFP: TER-003 |
| IM00 전개 이행 | IM10.배포 및 설치 | IM12. 시스템 설치 | IM12-2 연계 테스트 결과서 | 조건부 → SIR-001/002 채택 실제 채택된 연계별 성공·실패·중복·회수 시험의 양측 결과를 제출한다. 시점: 설치·전환 검토 시 ¦ RFP: SIR-001~002 |
| IM00 전개 이행 | IM10.배포 및 설치 | IM13. 웹서비스취약점점검 | IM13-1 웹서비스취약점점검 결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설치·전환 검토 시 ¦ RFP: TER-004, SER-001~002 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO11. EA 현행화 | TO11-1 EA 표준 등록항목 현행화 결과 문서(엑셀) | 조건부 → 기관 등록 대상 확인 EA/IRM 현행화 대상·접근권한·분류·등록 주체를 확인한 후 적용한다. 기관 간 자료 공유를 허용하는 근거가 아니다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO12. 매뉴얼 작성 | TO12-1 사용자매뉴얼 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PSR-001 |

## 3 단계별 테일러링 9

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO12. 매뉴얼 작성 | TO12-2 운영자매뉴얼 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PSR-002~003 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-1 시스템 백업정책 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-2 DBMS 개인정보암호화목록 | 적용 개인정보 필드·암호화 및 키 관리 책임을 작성한다. 해당 데이터가 없으면 무대상 확인 근거를 제출한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-3 DBMS 연계현황 | 통합 → DE24-1 실제 DB 연계 현황 또는 외부 DB 연계 무대상 확인을 반영한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-4 DBMS 백업정책 | 통합 → TO13-1 시스템·DB별 백업 대상·주기·접근·복구·보존/폐기를 구분해 수록한다. 기존 자원을 사용한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-5 DB 테이블 정의서 | 통합 → DE31-2 설계부터 최종 DB 구조까지 같은 문서의 최종 버전과 변경 이력을 인계한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-8 인프라 자산현황 | 적용 기존 자산 중 본 SW가 사용하는 항목·사용권·할당 범위를 기록한다. 신규 장비 구매 또는 전체 자산조사는 포함하지 않는다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |

## 3 단계별 테일러링 10

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비고의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

| 단계(Phase) | 활동(Activity) | 작업(Task) | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-9 랙실장도 | 제외 → 현행 자료 참조 신규 장비 설치·랙 변경이 없는 기준안이다. 기존 배치자료의 참조 위치만 인계하고 무변경 근거를 제출한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-10 패치내역 | 적용 본 과업에서 변경한 SW·모델·설정·취약점 조치 이력과 되돌림 기준을 인계한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-11 기동절차서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-12 계정현황 | 적용 서비스·시스템 계정의 역할·권한·유효기간·회수 책임만 관리한다. 비밀번호·토큰·비밀키는 문서에 넣지 않는다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-13 포트맵 구성도 | 통합 → DE11-1 사용 포트·방향·허용 주체·변경/무변경 내역을 논리 구성도에 포함한다. 장비 교체를 요구하지 않는다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO10. 인수인계 | TO13. 인프라 산출물 현행화 | TO13-14 시스템 구축결과서 | 통합 → IM12-1 실제 설치·설정·검증·되돌림·운영 인계 기준의 최종본을 통합 관리한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PMR-003~004 |
| TO00 인도 | TO20.교육 | TO21. 교육준비 및 교육 | TO21-1 교육결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PSR-001 |
| TO00 인도 | TO30. 최종 확인 | TO31. 종료단계 점검 | TO31-1 종료단계 점검결과서 | 적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 ¦ RFP: PSR-002~003 |

## 4 일반 표준에서 보완한 항목

다음 7개는 L01의 74개 코드에 합산하지 않는 별도 보완 검토 항목이다. L02의 필수 내용과 조건을 놓치지 않기 위해 대조하며, 표준의 코드와 참조사업 코드가 다른 경우 자료명과 위치로 구분한다.

| 원 표준 코드 | 산출물 | 판정과 위치 | 근거와 적용 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO31-1 | 웹사이트 품질점검 결과서 | 적용 TER-004 | 실제 표준에 존재하나 참조사업 74개 목록에서 빠진 항목을 보완한다. 접근성·호환성·화면 상태와 결함 재점검을 포함한다. L02 PDF 76쪽 |
| CO31-2 | 접근성 인증 결과서 | 조건부 PG-12 | 인증 과업을 공고에 명시한 경우만 적용한다. 인증 미채택이어도 접근성 요구와 시험은 적용한다. L02 PDF 76쪽 |
| CO32-3 | 보안진단원 자격증명서 | 적용 TER-004 | 원 표준의 필수 항목이다. 적용 규정과 진단 범위를 확인해 적격 증빙을 제출한다. 자격 사본의 개인정보는 최소화한다. L02 PDF 76쪽 |
| IM11-1 표준 | 응용프로그램 소스 배포 신청서 | 통합 IM12-1 | 참조사업 IM11-1은 소스 인계인수대장으로 이름이 다르다. 배포 신청·승인 근거는 설치 결과서에 통합하되 원 표준 코드와 구분한다. L02 PDF 77쪽 |
| IM14-1 | 모바일 보안진단 및 조치결과서 | 제외 모바일 앱 과업 없음 | 이번 과업은 반응형 웹이며 별도 모바일 앱 개발은 포함하지 않는다. 적용대상 변경 시 다시 검토한다. L02 PDF 77쪽 |
| TO13-6 | 보안장비 설정 자료 | 제외 신규 장비 없음 | 장비 도입이 없는 기준안이다. 본 SW 접근·포트 설정은 DE11-1에서 관리한다. 무대상 근거를 남긴다. L02 PDF 78쪽 |
| TO13-7 | 네트워크 설정 자료 | 제외 신규 장비 없음 | 장비 도입이 없는 기준안이다. 기존 환경 연계 변경이 필요하면 영향과 승인 여부를 별도 기록한다. L02 PDF 78쪽 |

### 표준의 최소 내용 유지

유스케이스·상호작용·자료 구조 등 일반 표준의 내용을 통합 문서에 포함하고, 별도 CRUD MATRIX 등이 필요한 경우 내용과 위치를 지정한다. 프로젝트 특성상 미적용하는 항목은 표준 전체의 생략 승인이 아니라 개별 항목의 적용 판단으로 기록한다.

## 5 집계와 통합 문서의 최소 구성

| 집계 대상 | 수량 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 원 코드 적용 | 50 | 각 내용과 증거 제출. 파일 생성 완료 건수가 아님 |
| 원 코드 통합 | 17 | 원 코드는 보존하고 지정 문서 절에서 검증 |
| 원 코드 조건부 | 5 | 공고 전 채택/제외 및 물량·가격 결정 |
| 원 코드 제외 | 2 | 온톨로지 엔진·랙 변경 무대상 안. 근거와 검토 필요 |
| 원 코드 합계 | 74 | 참조사업의 관리 14 + 개발 60 |
| 기초 문서 | 4 | 무코드 문서 4개를 별도 집계 |
| 일반 표준 보완 | 7 | 적용 2·통합 1·조건부 1·제외 3. 원 74개와 구분 |

| 통합 대상 | 포함해야 할 내용 |
| --- | --- |
| PM01-6 회의록 | 인터뷰 목적/계획·질문/응답·출처·미확정·결정·조치·수시 현안 보고 |
| DE11-1 아키텍처설계서 | 모듈·AI/저장소·권한·로컬 경계·사용 포트·운영 의존성·되돌림 |
| DE22-2 화면설계서 | 정보구조·유스케이스·상태·입력/오류·권한·자료·접근성·검수 연결 |
| DE24-1 인터페이스설계서 | 내부/외부/수동 경계·연계 명세·필드·원천·실패·재시도·정합성·DB 연계현황 |
| DE31-2 물리테이블정의서 | 물리 구조·업무 식별자·근거 검색 구조·구현 및 인수 시점의 최종 상태 |
| TO13-1 시스템 백업정책 | SW/DB 백업·보존/폐기·역할·복구 절차·실측 검증·기존 자원 범위 |

## 6 WBS와 검토 책임 연결

다음 표는 납품 계획의 기준안이다. 작업 일자·이름·검토 소요와 기관 협조는 사업기간 확정 후 PP11-2에 기입한다. 테일러링은 산출물 제출일만 나열하는 것이 아니라 검토·보완·재검증 시간을 포함한다.

| 작업 묶음 | 선행조건 | 핵심 산출물 | 작성과 검토 | 종료 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 준비 | 공고/계약·환경·기관 역할 | 수행계획·PP11-1/2 | 수행 PM 작성 / 기관 사업 책임 검토 | 범위·조건부·일정 기준선 |
| W02 분석 | W01 기준선·대표 자료 | AN12-1·AN13-1/2·AN21-1 | 업무/데이터 담당 작성 / 기관 현업 확인 | 요구·물량·수용조건 |
| W03 설계 | W02 확정 요구 | DE11·DE21·DE22·DE24·DE31 | 설계 담당 작성 / 기관 업무·보안·운영 검토 | 설계/자료/권한 검토 기록 |
| W04 구현 단위시험 | W03 확정 설계 | CO21·CO32·TE11 | 개발/시험 담당 / 품질 담당 확인 | 소스·단위시험·보안 조치 |
| W05 설치 통합시험 | W04 및 검증환경 설치 | IM12·TE12·TE14·TE15 | 설치/시험 담당 / 기관 운영·품질 검토 | 통합·AI·성능·복구 결과 |
| W06 사용자 인수 | W05 주요 결함 보완 | TE13·CO31·IM13 | 실사용자·기관 검토 / 수행사 조치 | 사용 과업·보안·접근성 결과 |
| W07 인도 종료 | W06 및 운영 준비 | TO12·TO13·TO21·TO31 | 수행사 인계 / 기관 인수 책임자 확인 | 인계·최종 검사·잔여 책임 |

## 7 변경 기록과 최종 확인

변경 요청→원 표준 및 계약 영향 확인→기관 검토→결정→WBS·추적표·납품목록 갱신→대체 위치 확인의 순서로 처리한다. 답변 없음·기한 경과·회의 참석을 승인으로 간주하지 않는다.

| 최종 확인 항목 | 기록할 증거 |
| --- | --- |
| 적용 범위 | 조건부 5개와 표준 보완의 조건부 인증에 대한 공고 전 결정 및 물량 |
| 누락 방지 | 52개 RFP 요구의 산출물·검수 연결, 원 74개 코드의 판정, 표준 보완 7개 대조 |
| 책임과 형식 | 작성자·검토자·결정권자·버전·제출/검토일·편집 가능한 원본·검증 자료 위치 |
| 공식 확정 | 기관 적용 가이드 버전과 변경 승인, 계약·보안·납품 조건의 충돌 해소 |