# TS 국민 편의와 안전 AX 구축 제안요청서

버전 0.1   2026-09-10   발주 전 검토안

이 제안요청서는 발주 전 검토 초안이다. 본문은 공급사 중립적인 기능·품질·책임 기준으로 작성하며, 특정 CCK 제품명·상표를 필수 규격으로 지정하지 않는다. CCK 주관 수행 검토는 별도 내부 자료의 인력·자산·견적 근거로 판단한다.

# 1 사업 개요

| 항목 | 요청 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | TS 국민 편의와 안전 AX 서비스 구축 |
| 사업 목적 | 국민의 예약 탐색·검사 결과 이해·정확한 보고·조치 증빙·신청 보완을 지원한다. |
| 발주 범위안 | 1단계 X02·X04 우선, 2단계 X01·X03·X05는 별도 범위·착수 조건으로 분리한다. |
| 기간안 | 1단계 8개월, 2단계 6개월. 계약 전 적정사업기간과 연계 준비를 검토한다. |
| 공급가액 참고 | 1단계 1,496,383,146원 / 2단계 추가 1,048,310,900원 |
| 부가세 포함 참고 | 1단계 1,646,021,461원 / 2단계 추가 1,153,141,990원 |
| 예산 상태 | 공수·충당액 기반 ROM. 예정가격·공고 예산·CCK 견적이 아니다. 예비충당액과 운영비는 별도. |

# 2 제안과 수행의 기본 원칙

제안사는 로컬 환경의 언어·근거 처리, 공식 시스템 연계, 사람의 승인과 책임, 실제 납품·시험·운영 인수를 포함한 통합안을 제시하여야 한다. 비AI 비교안의 결과를 제출하고, 효과가 없는 기능의 축소 방안과 금액 영향을 함께 제시하여야 한다.

이미 수행 중인 공통플랫폼·민원·전세버스 공시 AI의 기능과 중복 여부를 확인하고 재사용 권리·지원 범위·추가 작업을 제시하여야 한다. 신규 OCR·비전·원시 센서·차량제어·물리적 안전 판정·독립 연구개발은 본 과업에서 제외한다.

# 3 상세 과업

| 구분 | 납품 범위 | 선행 제공 조건 |
| --- | --- | --- |
| 공통 | 로컬 호출·근거·승인·상태·권한·정정의 기존 기반 적응 | 사용권·원천·모델·인증·테스트 환경 |
| X02 | 검사 결과 10종·코드 100개 이하의 결과/근거/행동·출처별 상태 | 공식 결과·기준·전문가 |
| X04 | 기계식주차장 지적 20종·전자 증빙 2,000건 이하의 대응·보완·검토 | 지적·조치·증빙·검토 권한 |
| X01 | 한 예약 시스템의 조회·확정·상태·취소 연계 | 공식 API·인증·멱등·취소 정책 |
| X03 | 자동차 결함 보고 한 종류의 사실 정리·확인·접수 | 신고 유형·보호·접수 기준 |
| X05 | 자격 또는 튜닝 신청 1종·양식 5종 이하의 준비·보완·접수 | 최종 과업 비중복·요건·접수 계약 |

총 전자 텍스트 10,000건, 5개 대상 시스템을 초기 상한으로 한다. 원천 데이터 제공·전자화 작업, 도면 해석, 항공·철도 신고 도입, 제조사 정비예약 통합 등은 포함하지 않는다. 범위 확장은 별도 변경 영향 분석과 합의에 따른다.

## 4 요구사항 적용

붙임 02 요구사항 정의서와 03 요구사항 명세서의 43개 요구사항은 이 RFP의 기능·품질·관리 명세를 구성한다. 제안사는 ID별 수용/대안/제외, 구현 방법, 기존 기능 증거, 신규 작업, 산출물, 시험, 비용 WBS를 표로 제출하여야 한다. 대안·제외는 가격·일정과 사용자 영향을 명시한다.

| 분류 | ID 범위 | 검수 핵심 |
| --- | --- | --- |
| 공통 기능 | SFR-001~008 | 근거·승인·상태·로컬·허용 API |
| 업무 기능 | SFR-101~504 각 4건 | 공식 상태와 업무별 실패 복구 |
| 데이터와 보안 | DAR-001, SER-001~003 | 권한·삭제·개인정보·악성 지시 |
| 품질과 운영 | PER-001~002, COR-001, UIR-001, QUR-001~002 | 부하·복구·접근성·AI/비AI 검증 |
| 시험과 사업관리 | TER-001, PMR-001~004 | 추적·변경·인수·권리·교육 |

# 5 추진 일정과 산출물

| 시점안 | 주요 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 M1 | 기존 계약·권한·데이터·API·자산 대조 | 범위표, 요구 기준선, 인력·사용권 |
| M2 | 로컬 PoC·보안·설계·비AI 기준 | 성능 기록, API 계약, 원가·일정 보정 |
| M3~M5 | 공통 적응과 X02·X04 개발 | 소스·규칙·근거 사전·단위/계약 시험 |
| M6~M7 | 통합·보안·접근성·업무 검수 | 결함/재시험, 성능, 사용자 평가 |
| M8 | 4주 시범과 운영 인수 | 설치·복구 시연, 교육 4회, 인수 목록 |
| 2단계 M1 | 추가 권한·범위·API 확정 | 변경 기준선과 추가 연계 계약 |
| M2~M4 | X01·X03·X05 구현 | 기능·계약·회귀 시험 |
| M5~M6 | 통합·4주 시범·인수 | 보안/부하/업무 검수, 교육 4회 |

제안사는 공수 추정과 실제 배치인원을 구분하고 직무·참여율·월별 투입을 제출하여야 한다. 발주기관은 업무 기준·데이터·연계 접근과 검토자를 제공하며, 미제공 사유·영향·복구 계획을 공동 이슈대장으로 관리한다.

## 6 검수와 장애 복구

각 업무는 승인된 시험세트와 실제 공식 테스트 시스템을 사용해 검수한다. 무권한 노출, 미승인 실행, 허위 공식완료는 필수 실패 조건이다. 개발팀의 자체 통과 보고만으로 인수하지 않으며 업무·보안·운영 담당자가 각각 결과를 확인한다.

미달 시 원인·수정·재시험 기한을 제시하여야 한다. 운영 반영은 별도 승인 후 진행하고, 전환 전 백업·이전 버전 복원·미확인 거래 대사를 시연하여야 한다. 서비스 일부를 중단해도 기존 공식 업무 채널을 이용할 수 있도록 연결과 안내를 유지한다.

# 7 제안서 작성과 제출 구성

| 제출 항목 | 요구 내용 |
| --- | --- |
| 수행 제안 | 문제·범위·비AI 대안·서비스 흐름·단계·외부 의존 |
| 기술 제안 | 로컬 구성·모델 사용권·권한·근거·상태·API·부하·복구 |
| 구현 증거 | 현재 제품 데모와 신규 개발 구분. 다른 도메인/클라우드 실적의 적용 한계 |
| 인력과 협력 | 총괄 책임자·핵심 역할·실제 가용 인력·협력 범위·인수 책임 |
| 요구 대응표 | ID, 충족 방식, 증거, 신규 작업, 산출물, 시험, WBS |
| 가격 산출 | 직무 MM/단가·가산·직접경비·라이선스·하드웨어·운영·VAT·가정 |
| 운영과 권리 | 하자/유상 운영 경계·인수·데이터 반출·IP·SBOM·종료 지원 |

## 8 평가 항목 초안

아래는 기술 제안 검토의 배점 예시이며 확정된 조달 기준이 아니다. 기술/가격 비율, 협상 적격 기준, 입찰 참가자격, 중소기업 참여·하도급 조건은 발주기관이 적용 규정과 계약 유형에 따라 공고 전에 확정한다.

| 기술 검토 항목 | 배점안 | 확인 증거 |
| --- | --- | --- |
| 업무·국민 가치·비중복 | 20 | 서비스 범위와 비AI 비교 |
| 로컬 AI·근거·검증 | 25 | 실제 모델/자산 데모와 시험 |
| 연계·보안·복구 | 25 | 계약·권한·재개·실패 증거 |
| 수행인력·일정·관리 | 15 | 배치표·협력 범위·변경 절차 |
| 납품·인수·운영 | 15 | 재설치·교육·지원·권리 |
| 합계 | 100 | 기술 내부 평가 비중 합계 |

# 9 대가와 계약 검토

사업비는 서비스/라이선스 이용료, AI 업무 적응, 시스템 구축·개발, 직접경비를 구분한다. 요구 분석·설계는 통합 WBS에서 한 번만 산정하고, 라이선스 포함 지원·기존 자산·원천 시스템 수정비와 개발비의 중복을 배제하여야 한다. FP 방식을 채택하는 항목에 제경비·기술료를 다시 추가해서는 안 된다. [S02]

본 패키지는 공급사 견적 이전의 공수 기반 예산 시안이다. 개발에 사용한 제경비 144%·기술료 20%는 검토용 가격화 가정이며 모든 개발용역의 법정요율이 아니다. 최종 산정은 과업별 FP 적용 가능성, AI 맞춤 작업의 견적, 원가 검토로 갱신한다. 2026 평균임금에 포함된 사업주 부담금을 다시 가산하지 않는다. [S01,S02]

발주기관은 예정가격·지급조건·지체상금·하자담보·지식재산·하도급·산출물 반출 조항을 적용 계약규정에 따라 확정한다. 사업주 예비충당액은 변경 위험에 대한 예산 검토 항목이며 계약자의 자동 청구권이 아니다. 하자 수정과 유상 개선·운영을 구분한다.

## 10 공고 전 확정 항목

| 항목 | 담당 | 확정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 업무·기존 계약 | TS 업무·사업 담당 | 실제 소관·최종 범위·비중복·검수자 |
| 데이터·보호·보안 | TS 개인정보·보안 담당 | 처리 근거·보존·영향평가 등 적용 여부 |
| 인프라·연계 | TS 운영·연계 운영사 | 시험환경·API·내부망·GPU 제공/구매 |
| 발주 방식·심의 | TS 계약·예산 담당 | 심의·협의·영향평가·감리·분리발주·계약 유형의 적용 |
| 가격·일정 | TS 원가·사업 담당 | 정식 산정·견적·부하·적정사업기간 |
| 참가와 평가 | TS 계약 담당 | 참가자격·하도급·기술/가격 비율·평가 기준 |

위 항목이 미확정인 상태에서 이 초안을 공고문·확정 예정가격으로 사용하지 않는다. 법정 감리·개인정보 영향평가·별도 보안심의 등은 적용 여부와 견적이 미확정이므로 본 금액에 포함되지 않았다. 적용 시 발주기관 측 별도 예산을 더한다.

# 근거와 적용 범위

S01 2026년 적용 SW기술자 평균임금. 2025-12-19 공표, 2026년 적용. 조사일 2026-09-10. 직무별 월 평균임금. 기본급·수당·상여·퇴직충당·사업주 보험 부담 포함. 견적단가 아님.
https://www.sw.or.kr/site/kipa/ex/board/View.do?bcIdx=64717&cbIdx=304&gubun=G

S02 SW사업 대가산정 가이드 2025년 개정판. 2025-08-11 공표. 조사일 2026-09-10. 인쇄면 157~165 AI 시스템통합형 비용 구성과 중복 배제. 16, 215~217면 운영 공수·요율. 132면 FP와 제경비·기술료 중복 배제. PDF 원문 해당 면 열람.
https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?cbIdx=276&bcIdx=63607&searchExt1=

S03 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침. 2023-05-15 시행, 고시 제2023-15호. 조사일 2026-09-10. 제3조 예산편성의 기능·비기능·HW·SW 범위 명확화 확인. 세부 발주 절차의 적용은 발주기관 검토 필요.
https://law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000223356

S04 부가가치세법 제30조. 2026-01-02 시행본. 조사일 2026-09-10. 세율 10%. 본 예산 모델은 모두 일반 과세 용역·물품이라는 가정.
https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1028444683