# TS AX 예산 조정 요구사항 정의서

버전 0.2   2026-09-10   발주 전 검토안

1차 7억 원과 2차 추가 5억 원을 부가세 포함 목표 상한으로 두고, CCK 기존 기술과 로컬 LLM을 활용할 수 있도록 서비스·연계를 축소한 검토안이다. TS의 예산 확보나 CCK의 납품 가능성을 확정한 문서가 아니다.

# 요구의 목적과 범위

이 문서는 무엇을 왜 제공하는지와 적용 단계를 정의한다. 구현·검수 상세는 03 요구사항 명세서를 따른다. 기존 43개 중 X03·X05 8개 요구는 이연하고, 공식 읽기 연계 1개를 분리해 현재 범위 36개를 관리한다. 기존 ID를 변경 없이 유지하되 내용과 단계 변경을 명세에 반영했다.

| 사업 요구 | 목표 | 주요 요구 | WBS |
| --- | --- | --- | --- |
| BR01 | 예약 가능한 선택지를 한 화면에서 찾고 원 채널로 이동한다 | SFR-101~104 | W07 |
| BR02 | 공식 검사 결과에서 다음 행동을 이해한다 | SFR-201~204 | W04,W09 |
| BR04 | 지적사항과 조치 증빙을 빠짐없이 연결한다 | SFR-401~404 | W05,W09 |
| BR06 | 근거와 현행 기준을 추적한다 | SFR-002~003,006; DAR-001 | W02 |
| BR07 | 권한에 맞게 내부 검토하고 조회한다 | SFR-004~005,007; SER-001~003 | W03 |
| BR08 | 로컬 환경에서 안정적으로 제공한다 | SFR-001; PER-001~002; COR-001 | W02,W06,W10 |
| BR09 | 누구나 사용하고 오류를 고친다 | UIR-001; QUR-001~002 | W06,W10 |
| BR10 | 서비스 개선과 책임 있는 인수를 수행한다 | SFR-008; PMR-001~004; TER-001 | W01,W06,W10 |
| BR11 | 원천 결과를 반복 입력하지 않는다 | SIR-001 | W08 |

# 가정과 경계

| ID | 구분 | 가정 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 예산 | 1차 7억·2차 5억은 VAT 포함 목표 상한. 2차는 추가 5억이며 누계 12억이다. |
| A02 | 일정 | 1차 6개월, 2차 추가 6개월. 두 단계 사이 공백은 가정하지 않는다. 공백 운영은 별도 산정한다. |
| A03 | 기존 환경 | 로컬 GPU·센터·망·인증 및 기본 운영을 적법하게 제공받는 조건. GPU 모델·메모리·가용률 미확인. |
| A04 | 제한 적용 | 1차 담당자 30명·동시 생성 2건·일 100세션. 2차 담당자 50명·제한 공개 시험 포함 일 300세션·동시 4건. 전국 대국민 트래픽 보장 없음. |
| A05 | 데이터 | 1차 텍스트 2,000건 이하·X04 증빙 1,000건 포함. 2차 총 5,000건·증빙 3,000건 포함. 중복 합산하지 않음. |
| A06 | 연계 | 1차 공식 파일 입력과 기존 로그인. 2차 공식 읽기 계약 3개까지. 인증 연계는 기존 기반 1개를 1차에 적용. |
| A07 | CCK 자산 | 기존 코드·버전·사용권·로컬 데모 확인 전 수행 가능 확정 금지. 모듈 신규 개발로 바뀌면 재산정. |
| A08 | 산정 | 공수 기반 예산 설계 시안. 2026 공식 평균임금과 기존 가산 가정을 유지한다. 공급사 확정견적·FP 측정·예정가격 아님. |
| A09 | 가격화 가정 | 제경비 144%·기술료 20%는 비교를 위해 유지한 임시 가정. 모든 개발 사업의 법정요율이라는 뜻은 아니다. |
| A10 | 예산 여유 | 목표 상한에서 산정 총액을 뺀 차액. 15%를 다시 가산하지 않는다. 미견적 비용의 충분한 대비액이 확보됐다는 뜻은 아니다. |
| A11 | 운영 | 2차 W10에 1차 서비스 6개월 제한 운영 포함. 전체 인수 후 정상 운영 12개월은 별도. 기존 TS 기반 운영·24시간 상주 제외. |
| A12 | 기관 비용 | 법정 감리·개인정보 영향평가 등 적용·분리발주 비용은 미확정·미포함. 12억이 이 비용까지 포함한 총사업비 상한이면 사업비 안에서 우선 확보하고 구축 범위를 더 줄인다. |

# 범위 변경과 예산 처리

추가 서비스·공식 쓰기 연계·신규 GPU·전국 공개·자료량 확대는 변경 요청이다. 변경 사유 → 요구 ID → WBS → 월별 투입 → 품목 견적 → 단계 상한을 함께 검토한다. 상한을 넘는 기능을 2차 예산에서 임의 선집행하지 않는다. 1차의 이용권과 완료 개발을 2차에서 중복 청구하지 않는다.

예산이 부족해지면 X02 결과 종류·X04 지적 유형·2차 선택 연계 순으로 업무 범위를 조정한다. 권한검사·개인정보 보호·원문 보존·사람 검토·허위 완료 차단·검수는 유지한다. X01 공식 가용성 계약을 확보하지 못하면 예약 가능 검색을 납품했다고 표시하지 않고 W07·D07을 보류한다.

# 착수와 단계 전환 조건

| 게이트 | 확인 증거 | 미충족 시 |
| --- | --- | --- |
| G1 착수 | CCK 버전·재사용 권리·기존 GPU 부하·데이터 샘플·비중복·책임 | 해당 업무 착수 보류와 범위 재산정 |
| G2 1차 인수 | 검토·원문·권한·복원·품질 시험과 운영 담당자 | 결함 보완 후 재검수 |
| G3 2차 착수 | 1차 사용 결과·읽기 API 명세·운영사 견적·남은 예산 | 기능별 보류 또는 범위 변경 |
| G4 최종 인수 | 확장 흐름·비AI 비교·운영 인수·실제 수량 대조 | 검수 미충족을 완료로 처리하지 않음 |